##### POGLAVJE 2

##### POGODBA

**Podpoglavje 2.1 Obrazec pogodbe**

**Podpoglavje 2.2 Splošni pogoji pogodbe**

**Podpoglavje 2.3 Posebni pogoji pogodbe**

**Podpoglavje 2.4 Obrazec garancije za dobro izvedbo**

**Podpoglavje 2.5 Jamstvena izjava**

**Podpoglavje 2.6 Obrazec garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku**

**Podpoglavje 2.7 Obrazec garancije za zavarovanje izplačila zadržanega zneska**

**Podpoglavje 2.8 Zaporedje glavnih dogodkov med izvajanjem pogodbenih del**

##### POGLAVJE 2

##### POGODBA

**Podpoglavje 2.1**

**Obrazec pogodbe**

**NAROČNIK:**

|  |
| --- |
| OBČINA ČRNOMELJTRG SVOBODE 3SI – 8340 ČRNOMELJ |
| ID za DDV: | SI83111697 |
| Matična štEVILKA: | 5880254 |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| KI jO ZASTOPA | Andrej Kavšek, župan |

v nadaljevanju »naročnik«

in

|  |
| --- |
| **IZVAJALEC:** |
|  |
|  |
| ID za DDV: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| ki jo/ga zastopa g./ga. |  |

v skupnem nastopu z:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

v nadaljevanju »izvajalec«

skleneta naslednjo

**POGODBO**

Številka/oznaka pogodbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Predmet pogodbe (projekt): »**ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU KOLPE – OBČINA ČRNOMELJ; Kanalizacija Črnomelj -2.del«.**

Lokacija realizacije pogodbe: mesto Črnomelj.

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

* da je naročnik dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ objavil javno naročilo za izvedbo projekta **»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe – Občina Črnomelj; Kanalizacija Črnomelj – 2. del«**, št. objave na portalu javnih naročil JN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in št. objave na Uradnem listu Evropske unije z dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* da je izvajalec za predmetno javno naročilo oddal Ponudbo št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: ponudba izvajalca), ki je bila ocenjena kot dopustna,
* da je naročnik dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ izbral ponudbo izvajalca kot ekonomsko najugodnejšo,
* da je odločitev naročnika o oddaji javnega naročila postala pravnomočna dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
1. člen

S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s svojo ponudbo, zahtevami naročnika, v pogodbenem roku in za pogodbeno vrednost izvedel vsa dela za projekt »**Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe – Občina Črnomelj; Kanalizacija Črnomelj – 2. del«,** ki je podrobneje opredeljen v projektni in ostali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je podlaga za sklenitev pogodbe.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z lokacijo izvajanja del, njeno specifiko in zahtevnostjo, kot tudi omejitve glede organizacije gradbišča, posebnosti glede zagotavljanja varnosti in dostopnosti gradbišča, kot tudi posebnosti, ki so vezane na izvajanje gradbenih del v starem mestnem jedru ob stalnem arheološkem nadzoru na posameznih delih kanalizacije ter arheoloških izkopavanjih na trasi kanala B in je navedeno upošteval pri oblikovanju pogodbene cene in izvedbenih rokov.

1. člen

K tej pogodbi sodijo tudi spodaj našteti dokumenti, ki tvorijo celoto in natančneje določajo pogodbo, v naslednjem vrstnem redu:

* 1. (a) Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
	2. (b) Dopolnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če obstajajo
	3. (c) Ponudba št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	4. (d) Ponudbeni predračun s cenami
	5. (e) Dopolnila ponudbene dokumentacije v času postopka oddaje javnega naročila
	6. (f) Predmetna pogodba,
	7. (g) Posebni pogoji pogodbe,

(h) Splošni pogoji pogodbe – FIDIC – Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 1999 (Nova Rdeča knjiga),

* 1. (i) Projektna dokumentacija in Tehnične specifikacije z risbami,
	2. (j) Dodatek k ponudbi,

V tej pogodbi imajo besede in izrazi pomen, ki jim je določen v Splošnih pogojih pogodbe – FIDIC – Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 1999, Posebnih pogojih pogodbe oziroma v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

1. člen

Glede plačil, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu, se izvajalec s podpisom te pogodbe zaveže, da bo izvedel in dokončal vsa dela ter odpravil vse napake na njih v skladu z določbami predmetne pogodbe.

1. člen

Pogodbena vrednost del je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca, v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti in znaša:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pogodbena vrednost brez DDV | EUR |  |
| Davek na dodano vrednost (DDV) 22% | EUR |  |
| **Skupaj pogodbena vrednost z DDV** | **EUR** |  |

(z besedo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_00/100 EUR)

Pogodbena vrednost je obračunana po načelu fiksna »cena na enoto« mere do zaključka vseh pogodbenih obveznosti. Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel vsa pogodbena dela skladno s projektno in ostalo pogodbeno dokumentacijo.

Predmet pogodbe je izvedba javne komunalne infrastrukture, zato bo naročnik pri plačilu izvajalcev upošteval 76. a člen ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU KOLPE – OBČINA ČRNOMELJ; Kanalizacija Črnomelj -2.del« se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega redu Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifičnega cilja 1: »Zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

Sredstva za financiranje projekta po tej pogodbi so zagotovljena v proračunu naročnika, na proračunskih postavkah …………………………………….. (*navede se pred podpisom pogodbe*).

1. člen

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval z mesečnimi situacijami do petega (5.) dne v mesecu za dela opravljena v prejšnjem mesecu, in sicer po enotnih cenah iz Predračuna na podlagi popisa dejansko izvedenih del, evidentiranih in potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

Izvajalec mora naročniku predložiti situacijo v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, posebej skladno s Splošnimi in Posebnimi pogoji FIDIC.

Izvajalec je dolžan situacije (e-račune) posredovati naročniku izključno elektronski obliki skladno z veljavnimi predpisi.

Na situaciji (e-računu) mora biti obvezno navedena številka pogodbe ………………………………… sicer bo zavrnjena kot nepopolna. Številka pogodbe je hkrati številka referenčnega dokumenta na e-računu. Izvajalec mora e-računu priložiti specifikacijo del po podizvajalcih, ki zahtevajo neposredno plačilo, iz katere mora biti razviden naziv podizvajalca, davčna številka, znesek za plačilo in TRR na katerega se izvrši neposredno plačilo.

Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljene situacije (e-računa). Če zadnji dan roka plačila računa sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delovnik.

Izplačilo bo naročnik izvršil 30. (trideseti) dan po prejemu pravilno izstavljene situacije (e-računa) na transakcijski račun izvajalca IBAN  SI56 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ odprt pri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Naročnik bo potrjene račune podizvajalca/ev, ki zahteva/jo neposredno plačilo s strani naročnika, poravnal podizvajalcu/em na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu na njegov/njihov transakcijski račun:

- podizvajalcu .......................na transakcijski račun IBAN .................................... pri  .......................

- podizvajalcu ...................... na transakcijski račun IBAN  .................................... pri .........................

- podizvajalcu  ...................... na transakcijski račun IBAN ..................................... pri .........................

1. člen

***(člen se ustrezno prilagodi, glede na podatke o podizvajalcih iz ponudbe)***

***/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /***

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv: |  |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| Vsi zakoniti zastopniki: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del): |  |
| Količina/delež (%) del, ki se oddaja v podizvajanje: |  |
| Vrednost del brez DDV: |  |
| Rok izvedbe del: |  |
| Podizvajalec zahteva neposredna plačila: | DA NE |

*Opomba:*

*Podana tabela se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.*

Za zgoraj navedene podizvajalce, ki zahtevajo neposredna plačila, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali za izvedbo del po tej pogodbi.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

* + račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca,
	+ podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri pogodbenih obveznostih, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če dokument iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

Za zgoraj navedene podizvajalce, ki ne zahtevajo neposrednih plačil, se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv naročnika, najpozneje v roku šestdeset (60) dni od plačila končnega računa poslal pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za vse, kar mu pripada iz naslova opravljenega dela za glavnega izvajalca v neposredni povezavi s predmetom javnega naročila, za katerega sta glavni izvajalec in naročnik sklenila pogodbo.

--------------------------------------------------

***/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /***

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

--------------------------------------------------

Izvajalec se zavezuje, da bo o spremembah, vezanih na podizvajalce (zlasti sprememba podatkov, zamenjava podizvajalcev, izključitev podizvajalcev, naknadna nominacija podizvajalcev), v skladu s 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestil naročnika najkasneje v 5 dneh po spremembi in pridobil pisno soglasje naročnika. Naročnik izda oziroma zavrne soglasje v skladu s 4. odstavkom 94. člena ZJN-3.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

1. člen

Odgovorni predstavnik naročnika je: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naročnik lahko določi njegovega namestnika in ga pooblasti za določena dejanja.

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela, dogovorjena s to pogodbo, zlasti pa da kontrolira delo izvajalca in potrjuje, da izstavljeni delni račun ustreza opravljenemu obsegu del, skrbi za pravilnost in skladnost izplačanih računov s ponudbo, ocenjuje nalogo oz. odloča o potrebnosti recenzije ipd.

Odgovorni predstavnik izvajalca je: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Odgovorni predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi, zlasti pa na dela, ki se nanašajo na obseg izvršenih del.

Vodja gradnje je: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vodja gradnje vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče.

Vodja nadzora: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vodja nadzora izvaja in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti. Vodja nadzora opravlja tudi funkcijo glavnega inženirja skladno z določili FIDIC.

1. člen

Izvajanje vseh razpisanih del bo potekalo **šeststo dni (600) dni od podpisa pogodbe** in sicer:

* 28 dni – maksimalni čas od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo,
* rok za dokončanje del od uvedbe v delo (Datum začetka) do izdaje Potrdila o prevzemu – je 482 dni,
* rok za reklamacijo napak (od izdaje Potrdila o prevzemu do izdaje Potrdila o izvedbi) je 90 dni.

Naročnik si pridržuje pravico, da rok za izvedbo del ali reklamacijo napak podaljša, skladno s Splošnimi in Posebnimi pogoji FIDIC. Podaljšanje roka samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega plačila.

1. člen

Izvajalec mora kot pogoj za veljavnost te pogodbe, v 15. dneh od podpisa te pogodbe predložiti naročniku originalno nepreklicno in brezpogojno finančno zavarovanje za dobro izvedbo, plačljivo na prvi poziv, skladno s Posebnimi pogoji pogodbe in Splošnimi pogoji pogodbe – RDEČA KNJIGA - Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l.2002. Garancija za dobro izvedbo znaša 5% pogodbene vrednosti z DDV, t.j. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR.

Po izdaji Potrdila o izvedbi je izvajalec v garancijskem roku za odpravo pomanjkljivosti in napak zavezan odpravljati vse ugotovljene pomanjkljivosti in napake na zgrajenih objektih. Obdobje garancijskega roka za odpravo pomanjkljivosti in napak traja 5 let od izdaje Potrdila o izvedbi izvajalcu.

Izvajalec mora pred izdajo Potrdila o izvedbi naročniku predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, skladno z določili točke 4.26 Posebnih pogojev pogodbe, v višini 5% končne pogodbene vrednosti z DDV, veljavno najmanj 30 dni več kot obdobje garancijskega roka za odpravo pomanjkljivosti in napak.

1. člen

Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

1. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

* plačilom za delo,
* delovnim časom,
* počitki,
* opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

* in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

1. člen

Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka in pod odložnim pogojem, po predložitvi garancije za dobro izvedbo.

1. člen

Vsaka sprememba te pogodbe, splošnih pogojev, določenih v Pogojih gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 1. Izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. Prevod v slovenski jezik l. 2002 ali Posebnih pogojev k tej pogodbi je veljavna le, če jo pogodbeni stranki dogovorita pisno, v obliki aneksa k tej pogodbi.

1. člen

Pogodbene stranke se strinjajo, da je uporaba Posebnih gradbenih uzanc v celoti izključena.

1. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec in naročnik po en (1) izvod.

|  |  |
| --- | --- |
| **NAROČNIK:** | **OBČINA ČRNOMELJ****Trg svobode 3****SI – 8340 Črnomelj** |
| Ime in priimek podpisnika, funkcija: |  |
| Podpis: |  |
| Žig: |  |
| Kraj in datum: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **IZVAJALEC:** |  |
| Ime in priimek podpisnika, funkcija: |  |
| Podpis: |  |
| Žig: |  |
| Kraj in datum: |  |

##### POGLAVJE 2

##### POGODBA

**Podpoglavje 2.2**

**Splošni pogoji pogodbe**

**2.2.1. Splošni pogoji pogodbe**

Dela v okviru javnega naročila morajo biti izvedena v skladu s **Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (Rdeča knjiga)**, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l.2002, ki jo je izdalo:

FIDIC / Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils

🖃 P.O. Box 86, CH - 1000 Lausanne 12

🕿 +41 21 654 44 11, fax: +41 21 653 54 32

E-mail: fidic@pobox.com

WWW http://www.fidic.org

V Sloveniji jo izdaja:

Gospodarska zbornica Slovenije

Združenje inženirsko svetovalnih podjetij – ZISP

🖃 Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

🕿 + 386 1 58 98 254, fax: +386 1 58 98 200

E-mail: [silva.rantasa@gzs.si](file:///%5C%5Cbaltazar%5C0%20ZAPORI%20IG%20RAZPIS%5CUsers%5CLocal%20Settings%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5C05I7CX2F%5Csilva.rantasa%40gzs.si)

Ti splošni pogoji pogodbe so predmet sprememb in dodatkov, ki so opisani v Posebnih pogojih pogodbe.

**Z oddajo ponudbe ponudnik potrjuje, da je seznanjen s Splošnimi pogoji pogodbe Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l.2002, in bo moral, na zahtevo naročnika, predložiti njihov izvod, podpisan in parafiran s strani osebe, pooblaščene za podpis pogodbe.**

##### POGLAVJE 2

##### POGODBA

**Podpoglavje 2.3**

**Posebni pogoji pogodbe**

**POSEBNI POGOJI POGODBE**

**SPLOŠNO**

Posebni pogodbeni pogoji dopolnjujejo, dodajajo in spreminjajo Splošne pogoje gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 1. izdaja 1999, FIDIC – Rdeča knjiga, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l.2002.

Splošni pogoji pogodbe in posebni pogodbeni pogoji določajo pravice in dolžnosti obeh pogodbenih strank (to sta naročnik in izvajalec). V primeru neskladnosti med splošnimi in posebnimi pogodbenimi pogoji, veljajo določila posebnih pogodbenih pogojev.

Določila iz členov, ki niso spremenjeni z določili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakršni so podana v splošnih pogodbenih pogojih.

**1 Splošne določbe**

**1.1** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### Definicije

**1.1.1** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pogodba |  | **Izbriše se besedilo podčlena 1.1.1.3 in se ga nadomesti s sledečim besedilom:**»Pismo o sprejemu Ponudbe« je dokument, s katerim naročnik obvesti izvajalca, da je bil izbran za izvajalca ter da bo z njim sklenil Pogodbo - Odločitev o oddaji javnega naročila, skladno z ZJN-3. Pogodbeni sporazum se sklene po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila in podpisu pogodbe o sofinanciranju. |
|  |  |  |
|  |  | **Podčlenu 1.1.1.4 se doda sledeče:**»Ponudbeno pismo« pomeni Ponudbo z morebitnimi dopolnitvami, ki jo ponudnik odda, skladno z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. |
|  |  |  |
|  |  | **Izbriše se podčlen 1.1.1.5 in se nadomesti z besedilom:**»Popis (Specifikacija)« pomeni dokument z naslovom Tehnične specifikacije (Poglavje 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) in vse druge dele dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki določajo namen, obseg in/ali tehnične kriterije za dela in so vključeni v pogodbi ter vse dodatke in spremembe k tem določbam v skladu s pogodbo in obratno. |

**1.1.2** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stranke in osebe |  | **Izbriše se podčlen 1.1.2.1 in se nadomesti z besedilom:****»Izvajalec«** pomeni osebo(e) imenovano(e) izvajalec v Pogodbi. Izvajalec mora izpolniti naloge izvajalca skladno z Gradbenim zakonom. |
|  |  |  |
|  |  | **Podčlenu 1.1.2 se doda sledeče:**1.1.2.11. »Posredniški organ« pomeni organ, ki je definiran kot »Posredniški organ« v Operativnem programu za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju oziroma programskih dokumentih za projekte sofinancirane iz evropskih sredstev.**Podčlenu 1.1.2 se doda sledeče:**1.1.2.12: »Organ za potrjevanje« pomeni organ, ki je definiran kot »Organ za potrjevanje« v Operativnem programu za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju oziroma programskih dokumentih za projekte sofinancirane iz evropskih sredstev.**Podčlenu 1.1.2 se doda sledeče:**1.1.2.13: »Organ upravljanja« pomeni organ, ki je definiran kot »Organ upravljanja« v Operativnem programu za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju oziroma programskih dokumentih za projekte sofinancirane iz evropskih sredstev.**Podčlenu 1.1.2 se doda sledeče:**1.1.2.14: »Revizijski organ« pomeni organ, ki je definiran kot »Revizijski organ« v Operativnem programu za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju oziroma programskih dokumentih za projekte sofinancirane iz evropskih sredstev, katerega ključna naloga je naknadno preverjanje (revizija) projekta.**Podčlenu 1.1.2 se doda sledeče:**1.1.2.15: »Skupina ponudnikov« pomeni skupino gospodarskih družb, ki so oddale skupno ponudbo, skladno z tretjim odstavkom 10. člena ZJN-3, da bi skupaj izvedle dela po pogodbi. Supina ponudnikov postane s podpisom pogodbe izvajalec. Vsak član skupine ponudnikov je neomejeno solidarno odgovoren do naročnika. |

**1.1.3** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datumi, preskusi, roki in dokončanje |  | **Izbriše se besedilo podčlena 1.1.3.3 in se ga nadomesti s sledečim besedilom:**1.1.3.3. »Rok za dokončanje« pomeni čas za dokončanje del ali odseka (kot je primer) v skladu s podčlenom 8.2 [Rok za dokončanje], kot je navedeno v Dodatku k Ponudbi [z vsakršnim podaljšanjem v okviru podčlena 8.4 [Podaljšanje roka za dokončanje]; ta rok se računa od podpisa pogodbe dalje«. |
|  |  |  |
|  |  | **Doda se novi podčlen 1.1.3.10.:**1.1.3.10. »Garancijski rok za odpravo napak in pomanjkljivosti« pomeni dobo za odpravo napak in pomanjkljivosti na delih po izdaji Potrdila o izvedbi v trajanju, ki je navedeno v Dodatku k Ponudbi. V garancijskem roku za odpravo napak in pomanjkljivosti se smiselno uporabljajo določila podčlena 11.1 [Dokončanje nedokončanih del in odprava napak], podčlena 11.2 [Stroški odprave napak], podčlena 11.3 [Podaljšanje roka za reklamacijo napak], podčlena 11.4 [Neuspela odprava napak], podčlena 11.5 [Odstanitev pomanjkljivega dela], podčlena 11.6 [Nadalnji preskusi], podčlena 11.8 [Raziskava vzroka napake s strani izvajalca].**Doda se novi podčlen 1.1.3.11.:**1.1.3.11. »Garancijski rok za konstrukcijske elemente in kanalizacijo« pomeni garancijsko dobo za konstrukcijske elemente in kanalizacijo 5 let po Garancijskem roku za odpravo napak in pomanjkljivosti, v trajanju, ki je navedeno v Dodatku k Ponudbi. V garancijskem roku za odpravo napak in pomanjkljivosti se smiselno uporabljajo določila podčlena 11.1 [Dokončanje nedokončanih del in odprava napak], podčlena 11.2 [Stroški odprave napak], podčlena 11.3 [Podaljšanje roka za reklamacijo napak], podčlena 11.4 [Neuspela odprava napak], podčlena 11.5 [Odstanitev pomanjkljivega dela], podčlena 11.6 [Nadalnji preskusi], podčlena 11.8 [Raziskava vzroka napake s strani izvajalca]. |

**1.1.4** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denar in plačila |  | **Podčlenu 1.1.4 se doda podtočka 1.1.4.13:**1.1.4.13 »Cena na enoto« pomeni ceno za enoto znotraj Ponudbenega predračuna (popisa del) brez DDV.« |

**1.1.6** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Druge definicije |  | **Na koncu točke 1.1.6 se dodata podtočki 1.1.6.10 in 1.1.6.11:**1.1.6.10: »Gradbeni dnevnik« je dnevnik, ki se vodi v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ) in se nahaja na gradbišču ter je namenjen vodenju pomembnejših podatkov o izvajanju gradnje kot na primer: vremenske razmere, prisotnost zaposlenih, prisotnost delovnih strojev, opis napredovanja del, pregledi, pomembna obvestila in podobno.1.1.6.11: »Knjiga obračunskih izmer« predstavlja evidenco o dejansko izvedenih gradbenih delih. Vodi se na gradbišču skladno s stanjem dejansko izvršenih del. Obliko in način vodenja predpisuje Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ)«. |

**1.3** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sporočanje  |  | **Podčlenu 1.3 se doda pododstavek (c):** c) vsa sporočila, odobritve, certifikati, privolitve, določbe in zahteve, ki so vpisane v gradbeni dnevnik morajo biti izvršene v najkrajšem možnem času. |

**1.5** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prioriteta dokumentov  |  | **Izbriše se besedilo alinej od (a) do (h) in se ga nadomesti z besedilom:*** 1. Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
	2. Dopolnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če obstajajo
	3. Ponudba št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	4. Ponudbeni predračun s cenami
	5. Dopolnila ponudbene dokumentacije v času postopka oddaje javnega naročila
	6. Predmetna pogodba,
	7. Posebni pogoji pogodbe,
	8. Splošni pogoji pogodbe – FIDIC – Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 1999 (Nova Rdeča knjiga),
	9. Projektna dokumentacija in Tehnične specifikacije z risbami,
	10. Dodatek k ponudbi,
 |

**1.6** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pogodbeni sporazum |  | **Izbriše se besedilo podčlena 1.6 in se ga nadomesti s sledečim besedilom:**Pogodba mora biti izdelana na obrazcu, ki je predviden v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.Naročnik v zvezi s podpisom pogodbe krije stroške taks oziroma pristojbin (če obstajajo), ki so predpisane z zakonom. |

**1.7** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Odstop pogodbe |  | **Izbriše se besedilo podčlena 1.7.**  |

**1.8** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Priskrba dokumentov in skrb zanje |  | **Izbriše se prvi odstavek podčlena 1.8 in se ga nadomesti z besedilom:**Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila mora biti v varstvu naročnika.**Izbriše se drugi stavek tretjega odstavka podčlena 1.8 in se ga nadomesti z besedilom:**Če v Pogodbi ni določeno drugače, mora izvajalec dostaviti inženirju tri kopije vsakega dokumenta izvajalca, v tiskani in elektronski obliki. Dokumenti izvajalca morajo biti v slovenskem jeziku, sicer mora izvajalec na zahtevo inženirja ali naročnika poskrbeti za ustrezen prevod dokumentov v slovenski jezik. Izvajalec je dolžan nadzornemu inženirju predati delavniške risbe v slovenskem jeziku v jasni in preprosti obliki, v dveh kopijah in v odklenjeni digitalni kopiji.**Izbriše se zadnji odstavek podčlena 1.8 in se ga nadomesti z besedilom:**Izvajalec mora sproti obveščati inženirja in naročnika o vseh napakah, nesrečah, pomanjklajih in drugih pomanjkljivostih, ki bi nastale v risbah, tehničnih specifikacijah in geodetskih podatkih ali drugih podatkih, ki so potrebni za gradnjo in jih izvajalec odkrije med pregledovanjem pogodbe ali med izvedbo del. V primeru, da izvajalec tega ne stori in prične zamujati z deli zaradi nastalih napak in pomanjkljivosti, nima pravice zahtevati nikakršnih stroškov in je odgovoren za vse posledice, ki jih utrpi naročnik. |

**1.9** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zamude pri risbah ali navodilih |  | **Izbriše se podčlen 1.9.** |

**1.10** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uporaba dokumentov izvajalca s strani naročnika |  | **Izbrišeta se drugi in tretji odstavek podčlena 1.10 in se nadomestita z besedilom:**Razume se, da (s podpisom pogodbe) izvajalec da naročniku neodpovedljivo, prenosno, neekskluzivno pravico, brez odškodninskih zahtev do kopiranja, uporabe in razpolaganja z dokumenti izvajalca in njegovih podizvajalcev, vključno s pravico do spreminjanja le-teh in uporabe tako spremenjenih dokumentov. Ta pravica:1. velja skozi celotno dejansko ali pričakovano (karkoli od tega je daljše) življenjsko dobo določenih delov del,
2. omogoča vsaki osebi, ki ima pristojnost za ustrezni del del, da kopira, uporablja in razpolaga z dokumenti izvajalca za namene dokončanja, upravljanja, vzdrževanja, spreminjanja, prilagajanja, popravljanja in rušenja teh del,
3. dovoljuje, da se dokumenti izvajalca, ki so v obliki računalniških programov, in druge programske opreme, uporabljajo na vseh računalnikih na gradbišču in drugih krajih, kot je predvideno v Pogodbi, vključno v primeru zamenjave računalnikov, ki jih dobavi izvajalec,
4. dovoljuje naročniku, da dokumente uporabi za namene v povezavi z vplivom projekta na okolje in prostor,
5. dovoljuje naročniku in pooblaščenim osebam, ki delujejo v njegovem imenu, da dokumente uporabi za namene v povezavi s predstavitvijo projekta, poročanja o projektu, seznanjanja javnosti o projektu in druge podobne primere.

Dokumentov izvajalca in drugih projektnih dokumentov, ki jih je izdelal izvajalec ali so bili izdelani v njegovem imenu, naročnik (ali oseba v imenu naročnika) ne sme uporabljati, kopirati ali jih posredovati neki tretji osebi za namene, ki niso dovoljeni v okviru tega podčlena, razen če se izvajalec in naročnik pisno ne dogovorita drugače.  |
|  |  |  |
|  |  | **Na koncu podčlena 1.10 se doda besedilo:**Izvajalec mora omogočiti normalen dostop do delovišča v času normalnih delovnih ur in prav tako zagotoviti nemoten dostop do vseh dokumentov in risb, ki so potrebne za izvajanje pogodbenih del. |

**1.12** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zaupni podatki  |  | **Na koncu podčlena 1.12 se doda besedilo:**Izvajalec mora smatrati podatke iz pogodbe kot zaupne, razen v primeru, ko mora izpolnjevati obveznosti v zvezi s predmetno pogodbo, ali kadar je tako predpisano z veljavnim zakonom. Izvajalec teh podatkov ne sme objaviti ali dovoliti, da bi bili objavljeni ali odkriti, niti v celoti niti delno, v nobenem tržnem ali tehničnem dokumentu ali kje drugje, brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. |

**1.13** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skladnost z zakoni  |  | **Pododstavek (a) podčlena 1.13 se izbriše.** |

**1.14** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Solidarna odgovornost  |  | **Izbriše se besedilo podčlena 1.14 in se ga nadomesti z besedilom:**Če izvajalec odda ponudbo skupine ponudnikov:(a) se te osebe štejejo za neomejeno solidarno odgovorne naročniku za izvajanje Pogodbe.(b) Morajo te osebe dostaviti naročniku, skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila, skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.(c) Izvajalec ne sme spremeniti svoje sestave tekom izvajanja pogodbe, razen v primerih določenih s 95. členom ZJN-3 s predhodnim soglasjem naročnika. |

|  |
| --- |
| **2 Naročnik** |

**2.2** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dovoljenja, licence ali soglasja  |  | **Besedilo podčlena 2.2 se izbriše in se nadomesti z besedilom:** |
|  |  | Veljavno gradbeno dovoljenje, ki je potrebno za izgradnjo del v Republiki Sloveniji, mora biti zagotovljeno s strani naročnika in se ga preda izvajalcu del ob uvedbi v delo.Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za dokončanje določenih del gradnje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na njegov račun. Takšna dovoljenja vključujejo: prometna dovoljenja, cestna dovoljenja, dovoljenja za pričetek del, dovoljenja za uporabo »walkie-talkie«, uporabna dovoljenja, itd.Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za redno obratovanje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na njegov račun. Takšna dovoljenja vključujejo: vsa dovoljenja, dokazila, dokumentacija, navodila itd., ki so potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja. |

|  |
| --- |
| **3 Inženir** |

**3.1** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obveznosti in pooblastila inženirja |  | **Na koncu prvega odstavka podčlena 3.1 se vstavi besedilo:**Naročnik mora po podpisu pogodbe izvajalcu pisno sporočiti ime in naslov inženirja.**Na koncu podčlena 3.1 se doda besedilo:**Inženir mora od naročnika dobiti posebno pisno dovoljenje, preden ukrene kaj od spodaj naštetega:1. potrdi kakršne koli dodatne izdatke, ki niso upoštevani v pogodbeni ceni;
2. dovoli kakršno koli podaljšanje predvidenih rokov;
3. dovoli spremembe v skladu z določili člena 13 [*Spremembe in prilagoditve*] in spremembe, ki bi zahtevale spremembo ali dopolnitev gradbenega dovoljenja.

  |

|  |
| --- |
| **4 Izvajalec** |

**4.1** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Splošne obveznosti izvajalca |  | **Na koncu podčlena 4.1 se doda odstavek:**Izvajalec mora tekom gradnje upoštevati napotke naročnika pri izvajanju del v smislu zahtev za obratovanje obstoječih objektov.Izvajalec je dolžan opravljati vse naloge skladno z Gradbenim zakonom.Izvajalec je dolžan zagotoviti dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja v skladu z veljavnimi predpisi.Izvajalec podpiše izjave o dokončanju gradnje in dokazilo o zanesljivosti. |

**4.2** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Garancija za dobroizvedbo  |  | **Na koncu prvega odstavka podčlena 4.2 se vstavi besedilo:**Garancijo za dobro izvedbo mora v primeru ponudbe ponudnikov v skupnem nastopu pridobiti vodilni partner.**Izbriše se drugi odstavek podčlena 4.2 in se ga zamenja z besedilom:**Izvajalec mora naročniku v petnajstih (15) dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za njeno veljavnost, predložiti originalno, nepreklicno in brezpogojno Garancijo za dobro izvedbo, plačljivo na prvi poziv, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, ki mora biti izdelana na obrazcu, predvidenem v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec garancije za dobro izvedbo).Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kakovost in količina, mora izvajalec predložiti po sklenitvi aneksa k tej pogodbi predložiti novelirano garancijo za dobro izvedbo z novim rokom trajanja v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novelirano garancijo za dobro izvedbo s spremenjeno višino garantiranega zneska v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.Garancijo za dobro izvedbo mora izdati:1. banka v Republiki Sloveniji ali v tujini
2. zavarovalnica in/ali druga garantna in kreditna družba v Republiki Sloveniji ali v tujini

V primeru predložitve garancije za dobro izvedbo izdane v tujini, mora izvajalec predložiti tudi uradni prevod v slovenskem jeziku.Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravočasno izvedbo.V primeru spora med naročnikom in banko/zavarovalnico ali drugo garantno/kreditno družbo, se uporabi pravo Republike Slovenije, če garancijo izda tuja banka/zavarovalnica ali druga garantno/kreditna družba.Izvajalec mora Garancijo za dobro izvedbo pred izdajo Potrdila o prevzemu, če je med izvedbo del prišlo do črpanja, obnoviti na višino 5 % pogodbene vrednosti (z DDV). |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Izbriše se tretji odstavek podčlena 4.2 in se ga zamenja z besedilom:**Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva še devetdeset (90) dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Če pogoji Garancije za dobro izvedbo določajo datum, ko garancija preteče, in do datuma osemindvajset (28) dni pred iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema Potrdila o izvedbi, mora podaljšati veljavnost Garancije za dobro izvedbo skladno s prvim stavkom tega odstavka. Naročnik mora izvajalcu vrniti Garancijo za dobro izvedbo v roku devetdesetih (90) dni po prejemu kopije Potrdila o izvedbi (ob pogoju, da je izvajalec naročniku že predal Garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku).**Izbriše se četrti odstavek podčlena 4.2 in se ga zamenja z besedilom:**Garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči, če:* se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeno dokumentacijo;
* izvajalec naročniku ne preda povečanja ali podaljšanja zavarovanja v skladu z drugim odstavkom tega podčlena
* bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
* bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;
* bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;
* v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka nad izvajalcem, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež;
* v kolikor izvajalec ali njegov kader ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti skladno z veljavno zakonodajo;
* izvajalec ne podaljša veljavnosti Garancije za dobro izvedbo, kot je bilo opisano v prejšnjem odstavku;
* izvajalec ne plača dolžnega zneska, kot je dogovorjeno z izvajalcem ali določeno v podčlenu 2.5 *[Zahtevki naročnika*] oziroma v členu 20 [*Zahtevki, spori in arbitraža*] v roku 42 dni po tem sporazumu ali odločitvi;
* izvajalec ne odpravi napak v roku 42 dni po prejemu obvestila naročnika, ki zahteva odpravo napake;
* okoliščin, ki dajo naročniku pravico do odstopa od Pogodbe v skladu s podčlenom 15.2 [*Odstop od Pogodbe s strani naročnika],* ne glede na to ali je bilo obvestilo o odstopu od Pogodbe izdano ali ne.

Naročnik lahko v zgoraj navedenih primerih unovči polni znesek finančnega zavarovanja, saj se šteje, da je za te kršitve dogovorjena pogodbena kazen v višini polnega zneska zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.**Izbriše se zadnji odstavek podčlena 4.2.** |

**4.3** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Predstavnik izvajalca |  | **Na koncu se doda besedilo:**Izvajalčev predstavnik mora govoriti slovensko. Če izvajalčev predstavnik ne govori slovensko, mora izvajalec angažirati sposobnega prevajalca v slovenski jezik. |

**4.4** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podizvajalci** |  | **Besedilo pododstavkov (b), (c) in (d) podčlena 4.4 se izbriše in se nadomesti z besedilom:**(b) predhodno soglasje naročnika je treba pridobiti za druge predlagane podizvajalce;(c) izvajalec mora vsaj 7 dni prej obvestiti inženirja o nameravanem datumu začetka vsakega dela nominiranega podizvajalca in o začetku takega dela na gradbišču. |

**4.7** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakoličenje** |  | **Besedilo tretjega odstavka podčlena 4.7 do pododstavka (a) se izbriše in se nadomesti z besedilom:**Če izvajalec utrpi zamudo in/ali stroške zaradi izvajanja del, ki so bila posledica napake v teh referenčnih postavkah, in izkušen izvajalec po logiki te napake ni mogel odkriti in se izogniti tej zamudi in/ali stroškom, mora izvajalec o tem obvestiti inženirja in ima pravico (v skladu s podčlenom 20.1 [*Zahtevki izvajalca*]) do: |
|  |  |  |
|  |  | **Besedilo pododstavka (b) podčlena 4.7 se izbriše in se nadomesti z besedilom:**(b) plačila takih dejanskih stroškov brez primernih koristi, ki so že vključene v pogodbeni ceni ter brez drugih primernih koristi. |

**4.8** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Varnostni postopki |  | **Pododstavku (a) podčlena 4.8 se doda besedilo:**Izvajalec mora upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/2011-ZVZD-1) in Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11) in drugo relevantno zakonodajo Republike Slovenije.**Podčlenu 4.8 se doda pododstavek (f):** (f) izdelati načrt organizacije gradbišča, usklajen z varnostnim načrtom in projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja ter soglasjem inženirja in naročnika ter ga predložiti naročniku.  |

**4.9** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zagotavljanje kakovosti |  | **Na koncu podčlena 4.9 se doda sledeče besedilo:**Izvajalec mora zagotoviti sistem za zagotavljanje kakovosti, ki ga predloži inženirju v roku štirinajstih (14) dni po prejemu obvestila o datumu začetka del. |

**4.10** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podatki o gradbišču  |  | **Na koncu prvega odstavka podčlena 4.10 se doda besedilo:**Naročnik pod nobenim pogojem ne garantira popolnosti in natančnosti podatkov o zemljišču (geološka sestava tal, geomehanski pogoji, hidrološki podatki), materialih, hidrološki in prometni situaciji, ki so na voljo v trenutku objave javnega naročila ali kadar koli v času veljavnosti pogodbe. |

**4.12** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nepredvidljive fizične razmere  |  | **Besedilo drugega odstavka podčlena 4.12 se izbriše in se nadomesti z besedilom:**Če izvajalec naleti na neugodne fizične pogoje, za katere meni, da so bili nepredvidljivi (oziroma da jih kljub temu, da je skrbno preveril vse morebitne vplivne dejavnike na način in v obsegu, ki je opredeljen v podčlenu 4.10 [*Podatki o gradbišču*] te pogodbe, ni mogel predvideti), mora o tem obvestiti inženirja in naročnika takoj, ko je to mogoče, vendar ne pozneje kot v dveh (2) dneh od trenutka, ko se je zavedel teh razmer.  |

**4.13** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Služnostna pravica poti in objektov |  | **Na koncu podčlena 4.13 se doda besedilo:**Izvajalec mora ob zakoličbi posameznega objekta, ki je predmet te gradnje, preveriti, ali je zakoličena trasa znotraj parcel, za katere so pridobljene služnostne pogodbe oziroma so v lastni investitorja in za katere je pridobljeno gradbeno dovoljenje. |

**4.15** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dostopna pot |  | **Besedilo pododstavka (a) drugega odstavka podčlena 4.15 se izbriše in se nadomesti z besedilom:**(a) mora biti izvajalec odgovoren za vse vzdrževanje, potrebno zaradi njegove, kakor tudi inženirjeve in naročnikove uporabe dostopnih poti; |
|  |  |  |
|  |  | **V drugem odstavku podčlena 4.15 se doda alineja (f):**(f) izvajalec mora zagotavljati varne dostope za ves čas gradnje. |
|  |  |  |
|  |  | **V drugem odstavku podčlena 4.15 se doda pododstavek (g):**(f) mora izvajalec na svoje stroške po končanih delih popraviti vse poškodbe na prometnicah in ostali infrastrukturi, ki jih je tekom gradnje morebiti povzročil. Če tovrstne poškodbe vplivajo na potek ostalih aktivnosti naročnika, mora izvajalec odpravljati poškodbe kontinuirano in čim prej po povzročenih poškodbah, brez dodatnih stroškov za naročnika. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Na koncu podčlena 4.15 se doda besedilo:**Če bi oškodovanci odškodninske zahtevke, vezane na škodo iz tega podčlena, v kakršnikoli obliki (tudi sodno) naslovili samo na naročnika, ima ta do izvajalca za izplačano odškodnino regresni zahtevek, mora pa ga takoj obvestiti o zahtevku.  |

**4.18** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Varstvo okolja  |  | **Na koncu podčlena 4.18 se doda besedilo:**V času trajanja del mora izvajalec izpolnjevati vse zahteve slovenskih organov v zvezi z zakonodajo s področja varstva okolja, narave in voda ter v celoti upoštevati vse pogoje, določene v gradbenem dovoljenju ter soglasjih in mnenjih.Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču naročnik v celoti prenese odgovornost na izvajalca, s čimer se izvajalec izrecno strinja. Izvajalec mora poskrbeti za vso ustrezno dokumentacijo skladno z veljavno zakonodajo za ravnanje z odpadki in odvečnimi zemljinami.Izvajalec bo v času trajanja Del na svoje stroške izvedel vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo in v celoti upoštevati vse pogoje, določene v soglasjih in gradbenem dovoljenju.Pred pričetkom gradnje mora Izvajalec evidentirati stanje vseh objektov (stanovanjskih, gospodarskih) skupaj z upravljavcem in nadzorom v območju gradbišča in obvoznih poti in izvesti posnetek ničelnega stanja na teh objektih (foto in video tehnika) in med gradnjo spremljati stanje na teh objektih.Za preprečitev oz. sanacijo poškodb zaradi vibracij na objekte je Izvajalec dolžan:* pred pričetkom gradnje določiti območja, kjer so pričakovani vplivi vibracij na objekte in izdelati posnetek ničelnega stanja,
* takoj zagotoviti sanacijo nastalih poškodb.

Pri rušitvah, rezkanjih, odstranitvah oziroma pri ravnanju z gradbenimi odpadki je potrebno upoštevati določila oziroma obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki jih določa Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08). Za vsako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20. |

**4.19** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrika, voda in plin  |  | **Besedilo podčlena 4.19 se izbriše in se ga nadomesti z besedilom:**Izvajalec je odgovoren za preskrbo vse energije, vode in drugih storitev, ki jih potrebuje za izvedbo del. |

**4.20** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oprema naročnika in material po prosti izbiri  |  | **Izbriše se besedilo tretjega in četrtega odstavka v podčlenu 4.20.** |

**4.21** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poročila o poteku del  |  | **Izbriše se prvi stavek prvega odstavka in se ga nadomesti z besedilom:**Izvajalec mora izdelati in predložiti inženirju mesečna poročila o poteku del v treh kopijah. |
|  |  |  |
|  |  | **Na koncu podčlena 4.21 se doda besedilo:**Izvajalec je dolžan poleg tiskane verzije vsakega poročila, naročniku predložiti tudi celotno poročilo v elektronski obliki, in sicer takšni, ki omogoča nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje (dwg, doc, exe…) ter v obliki, ki ne omogoča nadaljnje obdelave, dodelave, spreminjanja, shranjevanja (pdf). |

**4.25** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kabli in vodniki  |  | **K členu 4 se doda podčlen 4.25 [Kabli in vodniki]:**4.25: Naročnik ne garantira za točnost in popolnost podatkov o obstoječih vodih in napeljavah na trasi predmetne gradnje vključenih v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Izvajalec mora pred začetkom del na posameznem odseku trase naročiti pri soglasjedajalcih mikrozakoličbo obstoječih komunalnih vodov in naprav, ki potekajo na področju predvidene gradnje. V času gradnje mora ustrezno varovati obstoječe komunalne naprave na območju predvidene gradnje in dela izvesti tako, da ne poškoduje ali moti obstoječih naprav na ali poleg delovišča. Nad komunalnimi napravami se ne smejo izvajati dela s težko mehanizacijo. Med samo izvedbo je potrebno zagotoviti tudi dodatne ukrepe za zaščito obstoječih vodov, ugotovljenih ob sami gradnji. Če bi do poškodbe ali motnje kljub temu prišlo, mora izvajalec sam, z odobritvijo inženirja in ustreznega organa upravljavca, na svoje stroške izvesti popravila.Zasipanje odkopanih komunalnih vodov je dovoljeno po tem, ko je s strani pooblaščene osebe upravljavca komunalnih vodov pisno potrjeno, da so komunalni vodi nepoškodovani oziroma da so poškodbe sanirane.Izvajalec mora zagotoviti pravilen zasip vseh izkopavanj na delovnem področju, ki jih opravijo javna podjetja v dogovoru z njim. Izvajalec se mora sam dogovoriti za vse premestitve in odstranitve napeljav, ki jih bo potreboval zase ali za svoje delo. Pred vsakim takšnim dogovorom mora zaprositi inženirja za dovoljenje. Vsaka delovna skupina mora imeti priročen detektor za odkrivanje zakopanih cevi in vodnikov in vsaj en član delovne skupine mora biti usposobljen za uporabo detektorja. Delavci morajo detektorje uporabljati v skladu z navodili proizvajalca pred in med vsakim izkopavanjem, da bi odkrili vse lege cevi in vodnikov. |

**4.26** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku |  | **K členu 4 se doda podčlen 4.26 [Garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku]:**Izvajalec mora naročniku najkasneje do dneva izdaje Potrdila o izvedbi predložiti Garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v višini določeni v Dodatku k ponudbi, ki se izdela na podlagi obrazca, ki je predviden v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku) in jo mora izdati:(a) banka v Republiki Sloveniji ali v tujini(b) zavarovalnica in/ali druge garantne in kreditne družbe v Republiki Sloveniji ali v tujiniIzvajalec mora zagotoviti, da je Garancija veljavna in izterljiva še 30 dni po izteku garancijskega roka.Naročnik ne predloži nobenih zahtevkov v okviru Garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku, razen za zneske, do katerih je upravičen v skladu s Pogodbo v primeru, da izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti in/ali napak v roku 42 dni po prejemu obvestila naročnika, ki zahteva pomanjkljivosti in/ali odpravo napake.Za napake, ki se odkrijejo v garancijski dobi in se ne odpravijo pred njenim iztekom, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije do odprave teh napak. V kolikor izvajalec ne podaljša veljavnosti garancije do odprave teh napak, je naročnik upravičen unovčiti obstoječo Garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku. |

**4.27** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jamstvena izjava |  | **K členu 4 se doda podčlen 4.27 [Jamstvena izjava]:**Izvajalec mora naročniku v štirinajstih (14) dneh pred izdajo Potrdila o prevzemu predložiti Jamstveno izjavo, na obrazcu, ki je predviden v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. |

|  |
| --- |
| **5 Imenovani podizvajalci** |

**5.1** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Definicija »imenovanega podizvajalca«** |  | **Izbriše se besedilo alineje (b) in se ga zamenja z besedilom:** Novega podizvajalca, ki ga je naročnik predhodno odobril v skladu s podčlenom 4.4 [Podizvajalci].  |

**5.2** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ugovor proti imenovanju** |  | **Izbriše se besedilo podčlena 5.2** |

**5.3** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plačila imenovanim podizvajalcem** |  | **Izbriše se besedilo podčlena 5.3 in se ga nadomesti z besedilom:** Za podizvajalce, ki so **zahtevali neposredna plačila**, izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju. Neposredna plačila podizvajalcem, ki so zahtevali neposredna plačila, so obvezna v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.Za podizvajalce, ki **niso zahtevali neposrednih plačil**, se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv naročnika, v kolikor takšnega poziva ni, pa najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za vse, kar mu pripada iz naslova opravljenega dela za glavnega izvajalca v neposredni povezavi s predmetom javnega naročila, za katerega sta glavni izvajalec in naročnik sklenila pogodbo.  |

**5.4** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dokazilo o plačilih** |  | **Izbriše se besedilo podčlena 5.4 in se ga nadomesti z besedilom:** Pred izdajo potrdila o plačilu za vmesno situacijo, ki vsebuje znesek, ki se plača imenovanemu podizvajalcu, mora izvajalec svoji situaciji obvezno priložiti potrjen račun oziroma situacijo takega podizvajalca za tak znesek. Naročnik bo namesto izvajalca poravnal njegovo obveznost do podizvajalca, ki je zahteval neposredna plačila. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu ter skladno z določili veljavne zakonodaje in Pogodbe. |

|  |
| --- |
| **6 Kadri in delavci** |

**6.1** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zaposlovanje kadrov in delavcev |  | **Izbriše se besedilo podčlena 6.1 in se ga nadomesti z besedilom:** Izvajalec si sam pridobi delavce, ki jih potrebuje za dokončanje pogodbenih del. Izvajalec mora za svoje delavce priskrbeti vsa potrebna delovna dovoljenja, prav tako je odgovoren za varno vrnitev delavcev po končanju del nazaj v domačo državo v primeru, da gre za tuje državljane. V primeru smrti tujega delavca, je izvajalec dolžan poskrbeti za dostojen pokop umrlega oziroma vrnitev le tega v domicilno državo.  |

**6.7** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdravje in varnost |  | **Izbrišeta se prvi in drugi odstavek podčlena 6.7 in se nadomestita z besedilom:** Izvajalec mora upoštevati vse previdnostne ukrepe za zaščito zdravja in varnosti pri delu za vse svoje osebje, v skladu s slovensko zakonodajo. |

**6.8** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nadzor s strani izvajalca |  | **Podčlenu 6.8 se doda besedilo:**Izvajalčevo ključno osebje mora govoriti slovensko ali pa mora izvajalec, na svoj strošek, angažirati zadostno število sposobnih prevajalcev. |

**6.9** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Osebje izvajalca |  | **Podčlenu 6.9 se doda besedilo:**Naročnik zahteva, da je vodja del stalno prisoten na gradbišču ves čas izvajanja del, obvezno pa mora biti prisoten na vseh koordinacijskih sestankih ter morebitnih drugih sestankih med naročnikom, nadzornikom, projektantom in izvajalcem. |

|  |
| --- |
| **7 Obratna oprema, materiali in izdelava** |

**7.8** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pristojbine  |  | **Izbriše se prvi stavek podčlena 7.8 in se nadomesti z besedilom:** Izvajalec mora plačati vse pristojbine, takse, najemnine in druga plačila oziroma stroške za:**Na koncu podčlena 7.8 se doda alineja (c):**(c) ravnanje z odpadki, vključno z začasnim ali dokončnim odlaganjem vseh vrst odpadkov ali drugih presežnih materialov, vključno z nevarnimi odpadki. |

|  |
| --- |
| **8 Začetek, zamude in ustavitev del**  |

**8.1** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Začetek del  |  | **Izbriše se prvi odstavek podčlena 8.1 in se ga zamenja z besedilom:**Inženir mora izvajalca obvestiti o datumu začetka v roku, določenem v Dodatku k Ponudbi. Datum začetka del mora biti najkasneje v roku osemindvajsetih (28) dni od dneva, ko so vse pogodbene stranke podpisale pogodbo. Izvajalec skladno z veljavno zakonodajo poskrbi za vse postopke v zvezi z prijavo začetka del. |

**8.3** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Program  |  | **Prvi stavek prvega odstavka podčlena 8.3 se izbriše in nadomesti z besedilom:**V skladu s podčlenom 8.1 [*Začetek del*] mora izvajalec v roku osemindvajset (28) dni po prejemu obvestila inženirju posredovati podroben terminski program in podroben finančni terminski plan.V času izvedbe bo moral izvajalec v primeru spremembe terminskega programa in terminskega finančnega plana najkasneje v desetih (10) dneh po nastanku spremembe inženirju posredovati ustrezno spremembo terminskega programa in terminskega finančnega plana. |

**8.7** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Odškodnina za zamudo  |  | **Izbriše se besedilo člena 8.7 in se ga nadomesti z besedilom:**Odškodnina za zamudo pomeni pogodbeno kazen in obratno. Če izvajalec ne upošteva podčlena 8.2 [*Rok za dokončanje*], mora v skladu s podčlenom 2.5 [*Zahtevki naročnika*] naročniku plačati odškodnino za zamudo. Ta odškodnina za zamudo je vsota, ki je določena v Dodatku k Ponudbi, in se jo plača za vsak dan, ki poteče med ustreznim rokom za dokončanje in datumom navedenim v Potrdilu o prevzemu.Če višina vseh izgub in škod, dodatnih stroškov, ki jih je naročnik utrpel po tem, ko je upošteval vse zneske, dolžne izvajalcu v skladu s Pogodbo presega znesek odškodnine za zamudo, določenem v Dodatku k Ponudbi, ima naročnik pravico, da od izvajalca zahteva plačilo tudi te razlike.Za uveljavljanje odškodnine za zamudo naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga je izvajalec dolžan poravnati v osmih (8) dneh od izstavitve.V kolikor izvajalec ne poravna odškodnine za zamudo v predvidenem roku, je naročnik upravičen, da zadrži sredstva za povračilo vseh nastalih stroškov in škode.Odškodnina za zamudo izvajalca ne odvezuje od njegove dolžnosti, da dokonča dela, ali od katerekoli druge dolžnosti, obveznosti ali odgovornosti, ki jo lahko ima po Pogodbi.Naročnik ima pravico do odškodnine za zamudo tudi v primeru, da odstopi od pogodbe.V primeru odstopa od Pogodbe v skladu s podčlenom 15.2 [*Odstop od Pogodbe s strani naročnika*] pred dokončanjem del, ima naročnik pravico tudi do vseh dodatnih odškodnin zaradi odstopa od pogodbe. |

**8.10** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plačilo za obratno opremo in material v primeru ustavitve del  |  | **Izbriše se besedilo podčlena 8.10 in se ga nadomesti z besedilom:**Izvajalec ni upravičen do povračila stroškov nabave obratne opreme in materiala, ki ni uporabljen pri izgradnji objekta, čeprav je morebitno pripeljana na gradbišče.  |

|  |
| --- |
| **9 Preskusi ob dokončanju** |

**9.1** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obveznost izvajalca |  | **Na koncu podčlena 9.1 se doda besedilo:**Specifikacije, ki jih vsebuje dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in definirajo testiranja ali preskuse ob dokončanju del, mora izvajalec zagotoviti še preden je upravičen do Potrdila o prevzemu. |

|  |
| --- |
| **10 Prevzem s strani naročnika** |

**10.1** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prevzem del in odsekov del**  |  | **Izbriše se besedilo podčlena 10.1 in se ga nadomesti z besedilom:**Pred prevzemom del ali dela del, se mora izvesti (interni) tehnični pregled izvedenih del in pridobiti uporabno dovoljenje. Izvajalec 30 dni pred tem, ko smatra, da bodo dela v celoti dokončana in pripravljena na prevzem obvesti inženirja in naročnika. Inženir in naročnik organizirata komisijo, ki bo izvedla (interni) tehnični pregled del. V kolikor je pri (internem) tehničnem pregledu ugotovljeno, da dela niso izvedena v celoti, kvalitetno in brez pomanjkljivosti mora izvajalec v dogovorjenem roku izvesti dela potrebna za dokončanja oziroma odpravo pomanjkljivosti in ponovno izvesti (interni) tehnični pregled. Z izjemo tega kar določa podčlen 9.4 [*Neuspeli preskusi ob dokončanju*], Naročnik prevzame dela: (i) ko so dokončana v skladu s Pogodbo, vključno z zahtevami opisanimi v podčlenu 8.2 [*Rok za dokončanje*], in z izjemo tega, kar določa pododstavek (a) spodaj, (ii) ko je uspešno opravljen (interni) tehnični pregled (iii) ko je pridobljeno uporabno dovoljenje in ko (iv) se izda Potrdilo o prevzemu za dela ali se smatra, da je bilo to izdano v skladu s tem podčlenom.Izvajalec lahko z obvestilom inženirju zaprosi za Potrdilo o prevzemu najprej 14 dni pred tem, ko bodo dela po mnenju izvajalca dokončana in pripravljena za prevzem in o tem obvesti naročnika.Pogoj za izdajo Potrdila o prevzemu je uspešna pridobitev uporabnega dovoljenja. V kolikor je pri (internem) tehničnem pregledu ugotovljeno, da dela niso izvedena v celoti, kvalitetno in brez pomanjkljivosti, mora izvajalec v dogovorjenem roku izvesti dela potrebna za dokončanja oziroma odpravo pomanjkljivosti. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Inženir mora v roku 28 dni po prejemu prošnje izvajalca, če je pridobljeno uporabno dovoljenje, s predhodnim soglasjem naročnika:1. izvajalcu izdati Potrdilo o prevzemu in pri tem navesti datum, ko so bila dela dokončana v skladu s Pogodbo, razen za morebitna manjša še neopravljena dela in napake, ki ne bodo vplivale na uporabo teh del za njihov predviden namen (ali do tedaj ali medtem, ko bo to delo dokončano in te napake odpravljene); Potrdilo o prevzemu mora vsebovati tudi seznam vseh zgoraj omenjenih nedokončanih del in napak, ki jih je potrebno odpraviti po izdaji Potrdila o prevzemu ter roke za izvršitev teh del oziroma odpravo teh napak; ali
2. zavrniti prošnjo in pri tem navesti razloge in določiti delo, ki ga mora izvajalec izvršiti, da bo možno izdati Potrdilo o prevzemu. Izvajalec mora to delo potem dokončati, preden se izda nadaljnje obvestilo po tem podčlenu.

Če inženir ne izda Potrdila o prevzemu, niti ne zavrne prošnje izvajalca v roku 28 dni in če so dela ali odsek del (kot je primer), dokončani v skladu s Pogodbo in je bilo pridobljeno uporabno dovoljene, se šteje, da je bilo Potrdilo o prevzemu izdano na zadnji dan tega roka. |

**10.2** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prevzem delov del**  |  | **Na koncu drugega odstavka podčlena 10.2 se doda besedilo:**Rok za reklamacijo napak skladno s podčlenom 1.1.3.7 začne teči ko je izvajalcu izdano zadnje Potrdilo o prevzemu**.****Izbriše se besedilo četrtega odstavka podčlena 10.2 in se ga nadomesti z besedilom:**Če izvajalec utrpi stroške, ki so posledica prevzema in/ali uporabe dela del s strani naročnika, ki ni taka, kot je navedeno in določeno v Pogodbi ali kot je dogovorjena z izvajalcem (začasen ukrep), potem (i) mora izvajalec obvestiti inženirja in (ii) je izvajalec v skladu s podčlenom 20.1 [*Zahtevki izvajalca*] upravičen do plačila takih dejanskih stroškov brez primernih koristi, ki so že vključene v pogodbeni ceni ter brez drugih primernih koristi. Po prejemu tega obvestila mora inženir nemudoma, vendar najpozneje v roku 3 dni, obvestiti naročnika ter ukrepati v skladu s prvim odstavkom podčlena 3.5 [*Odločitve*], da se dogovori ali določi te dejanske stroške, v soglasju z naročnikom. |

|  |
| --- |
| **11 Odgovornost za napake** |

**11.3** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Podaljšanje roka za reklamacijo napak*** |  | **Na koncu podčlena 11.3 se doda besedilo:**Garancija za vgrajeno opremo in odpravo napak znaša 5 (pet) let od izdaje Potrdila o izvedbi oziroma daljša od 5 (pet) let v primeru, da proizvajalec opreme nudi garancijo daljšo od petih (5) let.Garancija za solidnost gradbe znaša v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) deset (10) let od izročitve in prevzema del.Izvajalec ni prost odgovornosti, če je nastala napaka zato, ker je pri izvajanju posameznih del ravnal po zahtevah naročnika. Vendar je v primeru, če je pred izvršitvijo posameznega dela po zahtevi naročnika tega opozoril na nevarnost nastanka napak, njegova odgovornost zmanjšana, v okoliščinah danega primera pa lahko tudi izključena.Ob končni primopredaji (izdaji Potrdila o izvedbi) izvajalec predloži naročniku nepreklicno in brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV). Veljavnost garancije mora biti trideset (30) dni daljša od roka garancijske dobe za vgrajeno opremo in odpravo napak. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije, brez stroškov za naročnika.V nasprotnem primeru lahko naročnik unovči predloženo garancijo.Izvajalec mora naročniku predložiti garancijo za vgrajeno opremo in odpravo napak, ki mora biti izdelana na obrazcu, predvidenem v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in jo mora izdati:1. banka v Republiki Sloveniji ali v tujini
2. zavarovalnica/garantna/kreditna družba v Republiki Sloveniji ali v tujini.

V primeru predložitve garancije iz tega člena, ki je izdana v tujini, mora izvajalec predložiti tudi uradni prevod v slovenskem jeziku. V primeru spora med naročnikom in banko/zavarovalnico kot garantom, se uporabi pravo Republike Slovenije, če garancijo izda tuja banka/zavarovalnica. |

**11.4** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neuspela odprava napak |  | **Na koncu drugega odstavka podčlena 11.4 se doda alineja (d):**(d) unovči Garancijo za dobro izvedbo ali Garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku. |

**11.9** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Potrdilo o izvedbi |  | **Izbriše se besedilo drugega odstavka podčlena 11.9 in se ga nadomesti z besedilom**Rok za reklamacijo napak, skladno s podčlenom 1.1.3.7 prične teči po izdaji zadnjega Potrdila o prevzemu. Inženir mora izdati Potrdilo o izvedbi v 28 dneh po zadnjem datumu preteka rokov za reklamacijo napak, vendar ne preden je izvajalec dostavil vse svoje dokumente, dokončal in preskusil vsa dela, odpravil vse napake ter predložil garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v skladu z določili Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. |

|  |
| --- |
| **13 Spremembe in prilagoditve** |

**13.7** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prilagoditve zaradi spremembe zakonodaje |  | **Izbriše se besedilo podčlena 13.7.** |

**13.8** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prilagoditve zaradi spremembe stroškov |  | **Izbriše se besedilo podčlena 13.8.** |

|  |
| --- |
| **14 Pogodbena cena in plačilo**  |

**14.1** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pogodbena cena |  | **Pododstavku (a) podčlena 14.1 se doda sledeče besedilo:** Pogodbena cena mora biti osnovana na podlagi izpolnjenega Ponudbenega predračuna, v katerem so definirane količine in cene. |

**14.2** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Predplačilo |  | **Izbriše se podčlen 14.2.** |

**14.3** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu  |  | **Izbriše se prvi odstavek podčlena 14.3 in se ga zamenja z naslednjim besedilom:**Izvajalec mora inženirju predložiti predlog obračuna (situacije) do 25. v tekočem mesecu, za dela izvedena do tega dne. Predlog obračuna (situacije) mora biti predložen v obliki, ki jo inženir potrdi in v obliki, ki podrobno prikazuje zneske, do katerih se izvajalec smatra za upravičenega, predlogu obračuna (situacije) pa mora biti predložena knjiga obračunskih izmer in drugi dokazni dokumenti. Izvajalec lahko obračuna zgolj dela, ki jih je dejansko izvedel, kar dokazuje s knjigo obračunskih izmer in drugimi dokaznimi dokumenti. Inženir je dolžan v roku 5 dni predlog obračuna (situacije) pregledati, ga po potrebi z izvajalcem uskladiti in v nespornem delu potrditi. Izvajalec je dolžan, skladno s potrjenim predlogom obračuna (situacije), v obliki, ki jo inženir potrdi in v obliki, ki podrobno prikazuje zneske, do katerih se izvajalec smatra za upravičenega, dostaviti račun oz. situacijo. Izvajalec dostavi situacijo (obračun) v roku 5 dni (razen, če se izvajalec, inženir in naročnik ne dogovorijo drugače) od predhodne potrditve inženirja predloga obračuna (situacije). Situaciji ob dokončanju je priložena potrjena knjiga obračunskih izmer in drugi dokazni dokumenti. Situacija (obračun) se izstavi v elektronski obliki skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (e-račun) ter v treh tiskanih izvodih, ki jim je priložen dodaten elektronski izvod. Izvajalec na koncu situacije (obračuna) navede vse podizvajalce, ki zahtevajo neposredna plačila in vrednost plačila posameznemu podizvajalcu (tudi, če je vrednost trenutne situacije za podizvajalca 0). Izvajalec k situaciji predloži tudi podpisano izjavo s strani podizvajalca o višini njegovega plačila (tudi v primeru, ko gre za plačilo 0 podizvajalcu), s katero potrjuje pravilnost prikazane vrednosti za izplačilo po situaciji.Izvajalec mora kot prilogo e-računu priložiti s strani inženirja potrjeno situacijo (obračun) oziroma, v kolikor je dokument preobsežen za prilaganje e-računu, vsaj prve strani potrjene situacije (obračuna) iz katerih bo razviden znesek situacije in podpis inženirja.**Izbriše se prvi stavek drugega odstavka podčlena 14.3. in se zamenja z naslednjim besedilom:**Obračun (situacija) mora, kot je primerno, vsebovati naslednje postavke, ki jih je treba izraziti v EUR, in sicer po naslednjem zaporedju:**Pododstavek (b) podčlena 14.3 se izbriše in se zamenja z naslednjim besedilom:**(b) vsak znesek, ki se prišteje ali odšteje zaradi sprememb v zakonodaji in sprememb v stroških v skladu s podčlenom 13.7 [*Prilagoditve zaradi spremembe zakonodaje*];**Izbrišeta se pododstavka (d) in (e) podčlena 14.3.** |

**14.5** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obratna oprema in materiali, namenjeni za dela |  | **Izbriše se podčlen 14.5.** |

**14.6 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izdaja Potrdil ovmesnih plačilih  |  | **Izbriše se prvi odstavek podčlena 14.6 in se ga nadomesti z besedilom:**Inženir mora v roku deset (10) dni po prejemu situacije (obračuna) v obliki e-računa s priloženimi ustreznimi dokumenti, potrditi situacijo (obračun) in dokumente. V roku tri (3) dni po potrditvi mora inženir naročniku predati Potrdilo o vmesnem plačilu, kjer je naveden znesek, za katerega je inženir opravil kontrolo dejanske izvedbe, z vsemi potrebnimi podatki.V potrjenem Potrdilu o vmesnem plačilu mora biti naveden znesek, za katerega je inženir opravil kontrolo o dejanski izvedbi, z vsemi potrebnimi podatki.Naročnik si pridržuje pravico, da preko svojih pravilno pooblaščenih predstavnikov, izvrši kakršno koli inšpekcijo na delovišču in pregleda pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, če misli, da je to potrebno za popoln pregled prispelih vmesnih obračunov. |

**14.7** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plačilo |  | **Izbriše se besedilo prvega odstavka in alinejo (a) podčlena 14.7.**Naročnik je dolžan račun (situacijo) po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan z računom (situacijo), je dolžan plačati nesporni del zneska. Naročnik mora izvajalcu plačati:**Izbriše se besedilo alineje (b) in (c) podčlena 14.7. in se nadomesti z besedilom:**(a) znesek, naveden v Potrdilu o vmesnem plačilu, trideseti (30.) dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu e-računa (situacije) v sistemu UJPnet na strani naročnika, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.(b) znesek, naveden v Potrdilu o končnem plačilu, trideseti (30.) dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu e-računa (situacije) v sistemu UJPnet na strani naročnika, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. |
|  |  | **Na koncu podčlena 14.7 se doda:**Naročnik si pridržuje pravico, da Potrdila o vmesnih plačilih vrne neplačana, če ne ustrezajo bistvenim zahtevam ali so pomanjkljiva. V takšnih primerih bodo plačilna obdobja prekinjena in pričelo se bo novo plačilno obdobje, ki bo trajalo trideset (30) dni od prejema potrjenega popravljenega Potrdila o vmesnem plačilu pri naročniku oziroma od prejema potrjenega popravljenega Potrdila o končnem plačilu pri naročniku.V primeru zavrnitve Potrdila o vmesnih plačilih bo le-to naročnik vsebinsko utemeljil.V kolikor je v Dodatku k ponudbi predviden Zadržani znesek se odstotek zadržanega zneska naveden v Dodatku k ponudbi od izvajalcu od vsakega mesečnega obračuna (situacije) zadrži. V kolikor v Dodatku k ponudbi ni predvidenega zadržanega zneska se določila tega odstavka ne uporabljajo.Naročnik si v primeru izpolnjevanja pogojev pridržuje pravico uporabiti krajši plačilni rok skladno z določili 52. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in tretjega odstavka 32. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 /ZIPRS2021/ (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE in 133/20), pri čemer o tem predhodno obvesti izvajalca. |
|  |  |  |

**14.8** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zamujeno plačilo |  | **Izbriše se besedilo drugega odstavka podčlena 14.8 in se zamenja z besedilom:**Za izračun teh finančnih stroškov se uporablja predpisana obrestna mera zamudnih obresti v Republiki Sloveniji**.** |

**14.9** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plačilo zadržanega zneska  |  | **Izbriše se besedilo prvega in drugega odstavka podčlena 14.9 in se ga zamenja z besedilom:**Naročnik bo izvajalcu od vsakega mesečnega obračuna (situacije) zadržal znesek določen v Dodatku k ponudbi.Ko se za dela izstavi Potrdilo o prevzemu del, mora inženir potrditi izvajalcu plačilo prve polovice zadržanega zneska. Če se Potrdilo o prevzemu izstavi za odsek ali del vseh del, se potrdi in plača samo delež zadržanega zneska, izračunanega z deljenjem pogodbene vrednosti odseka ali dela del s končno pogodbeno vrednostjo.Ko se za dela izstavi zadnje Potrdilo o prevzemu del in so bili uspešno izvedeni vsi določeni preskusi (vključno z uspešnimi preskusi po dokončanju, če je tak primer), mora inženir izvajalcu potrditi še neplačani saldo zadržanega zneska.Neplačani saldo zadržanega zneska bo plačan, ko bo inženir izdal zadnje Potrdilo o prevzemu (ki navaja datum, ko je izvajalec izvršil svoje obveznosti po pogodbi) in ko bo izvajalec (najkasneje v roku 28 dni od izdaje zadnjega Potrdila o prevzemu) predložil Garancijo za zadržani znesek na obrazcu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec garancije za zavarovanje izplačila zadržanega zneska), ki jo bo izdala:(a) banka v Republiki Sloveniji ali v tujini(b) zavarovalnica in/ali garantne in kreditne družbe v Republiki Sloveniji ali v tujini.Garancija za zadržani znesek se mora glasiti na znesek neplačanega salda zadržanega zneska in garantira odpravljanje napak, ki bi se lahko pojavile v roku veljavnosti pogodbe in dokončanje kakršnega koli dela, ki mora biti izvedeno po določilih členov 11 in/ali 12.Naročnik mora izvajalcu vrniti garancijo za zadržani znesek v roku devetdesetih (90) dni po izdaji Potrdila o prevzemu. |

**14.10** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obračun (situacija) ob dokončanju |  | **Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 14.10 do alinej in se ga nadomesti z besedilom:**Izvajalec mora v 28 dneh po prejetju Potrdila o prevzemu del predložiti obračun (situacijo) ter ostale dokazne dokumente v skladu s podčlenom 14.3 *[Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu],* ki navaja:**Na koncu prvega odstavka podčlena 14.10 se doda besedilo:** Izvajalec je dolžan obračun (situacijo) ob dokončanju naročniku poslati v elektronski obliki (e-račun) skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Izvajalec mora obračun (situacijo) ob dokončanju, ki je priloga e-računa predložiti tudi v tiskani verziji, in sicer v treh (3) izvodih ter v elektronski obliki, odklenjeno, v .xls formatu.Obračun (situacija) ob dokončanju mora biti pred izstavitvijo e-računa potrjen s strani inženirja. **Izbriše se besedilo drugega odstavka podčlena 14.10.** |

**14.11** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prošnja za Potrdilo o končnem plačilu |  | **Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 14.11 do alinej in se ga zamenja z besedilom:**Izvajalec mora v 28 dneh po prejemu Potrdila o izvedbi predložiti končni obračun (situacijo) z dokaznimi dokumenti, ki v obliki, odobreni s strani inženirja, natančno prikazujejo:**Na koncu prvega odstavka podčlena 14.11 se doda besedilo:**Izvajalec je dolžan končni obračun (situacijo) naročniku poslati v elektronski obliki (e-račun) skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Izvajalec mora končni obračun (situacijo), ki je priloga e-računa predložiti tudi v tiskani verziji, in sicer v treh (3) izvodih ter v elektronski obliki, odklenjeno, v .xls formatu.Končni obračun (situacija) mora biti pred izstavitvijo e-računa potrjen s strani inženirja. |

**14.13** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izdaja potrdila o končnem plačilu |  | **Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 14.13 in se ga zamenja z besedilom:**V 28 dneh po prejemu končnega obračuna mora inženir le-tega potrditi in po potrditvi predati naročniku Potrdilo o končnem plačilu, kjer mora biti naveden:1. končni dolžni znesek in
2. saldo (če obstaja), ki ga je naročnik dolžan plačati izvajalcu ali izvajalec naročniku, kot je primer, po tem, ko je bilo naročniku dano potrdilo, ki priznava vse zneske, ki jih je doslej naročnik plačal, in vse zneske, do katerih je naročnik upravičen.

Naročnik si pridržuje pravico, da preko svojih pravilno pooblaščenih predstavnikov, izvrši kakršno koli inšpekcijo na delovišču in pregleda pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, če misli, da je to potrebno za popoln pregled prispelega končnega obračuna.Naročnik si pridržuje pravico, da Potrdilo o končnem plačilu vrne neplačano, če ne ustreza bistvenim zahtevam ali je pomanjkljivo, pri čemer to vsebinsko utemelji. |

**14.15** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valute plačil |  | **Izbriše se besedilo podčlena in se ga nadomesti z besedilom:**Obračunska valuta v pogodbi je euro (EUR).Plačila se vršijo v eurih (EUR). |

|  |
| --- |
| **15 Odstop od pogodbe s strani naročnika** |

**15.2** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Odstop od pogodbe s strani naročnika |  | **V prvem odstavku podčlena 15.2 se dodajo naslednje alineje:**1. v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
2. zamuja z izvedbo del po osnovnem terminskem programu, ki je bil predložen v skladu s podčlenom 8.3 [*Program*] za več kot 30 dni in postane jasno, da te zamude ne bo več mogoče nadoknaditi in bo vplivala tudi na zamudo pri dokončanju del,
3. ne sledi navodilom inženirja v zvezi z načinom izvedbe del, morebitnimi pospešitvami del, morebitnimi spremembami in prilagoditvami del ali ne upošteva navodil inženirja v zvezi z izvedbo del in vgradnjo materialov,
4. izvajalec krši obveznosti, dogovorjene v tej pogodbi,
5. pogodbena dela izvaja s podizvajalci, ki niso imenovani podizvajalci,
6. zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o EU, Pogodbe o delovanju EU (v nadaljevanju: PDEU) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

**Drugi odstavek podčlena 15.2 se spremeni tako, da se glasi:**V vsakem od teh primerov in okoliščin lahko naročnik s predhodnim 14-dnevnim odpovednim rokom odstopi od Pogodbe in zahteva, da se izvajalec odstrani z gradbišča. V primeru alinej (e), (f), (g), (h), (i), (k) in (l) lahko naročnik z obvestilom o odpovedi takoj prekine Pogodbo. |

|  |
| --- |
| **17 Tveganje in odgovornost** |

**17.1** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Odškodnine |  | **Izbriše se besedilo zadnjega odstavka v podčlenu 17.1.** |

|  |
| --- |
| **18 Zavarovanje** |

**18.1** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Splošne zahteve za zavarovanje |  | **Podčlenu 18.1 se doda besedilo:**Rok za predložitev zavarovanja je osemindvajset (28) dni po obvestilu o začetku del. |

**18.4** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zavarovanje osebja izvajalca |  | **Na koncu prvega odstavka podčlena 18.4 se doda besedilo:**Smatra se, da je izvajalec sklenil primerno zavarovanje za svoje osebje, če ga je sklenil v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, ki ureja to področje.V primeru, da izvajalec za to še ni poskrbel, mora to storiti v osemindvajsetih (28) dneh po obvestilu o začetku del v skladu z veljavnimi zakoni in določili v Republiki Sloveniji.Izvajalec lahko sklene tudi dopolnilna zavarovanja za svoje osebje. |

|  |
| --- |
| **20 Zahtevki, spori in arbitraža** |

**20.1** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Zahtevki izvajalca** |  | **Izbriše se prvi odstavek podčlena 20.1 se nadomesti z besedilom:**Če izvajalec meni, da je upravičen do podaljšanja roka za dokončanje in/ali do dodatnega plačila v okviru kateregakoli člena teh pogojev ali kako drugače v zvezi s to Pogodbo, mora izvajalec poslati inženirju in naročniku obvestilo, v katerem opiše dogodek ali okoliščine, ki so razlog za ta zahtevek. Obvestilo je treba poslati, brž ko je možno, najkasneje pa v 28 dneh po tem, ko se je izvajalec zavedel ali bi se bil moral zavesti takega dogodka ali okoliščin.**Izbriše se prvi stavek petega odstavka podčlena 20.1 in se nadomesti z besedilom:**V dvainštiridesetih (42) dneh od dne, ko se je izvajalec zavedel (ali bi se bil moral zavesti) dogodka ali okoliščine, ki je bila vzrok za zahtevek, oz. v okviru nekega drugega roka, ki ga lahko predlaga izvajalec in odobri, s predhodnim soglasjem naročnika, inženir, mora izvajalec inženirju poslati podrobno obrazložen zahtevek, ki vsebuje podatke, ki utemeljujejo zahtevek in podaljšanje roka in/ali dodatno plačilo, ki se ga zahteva. |
|  |  |  |
|  |  | **Izbriše se prvi stavek šestega odstavka podčlena 20.1 in se nadomesti z besedilom:**V dvainštiridesetih (42) dneh po prejemu zahtevka ali nadaljnjih podatkov, ki utemeljujejo neki predhodni zahtevek, oz. v nekem drugem roku, ki ga lahko, s predhodnim soglasjem naročnika, predlaga inženir in odobri izvajalec, mora inženir odobriti ali zavrniti zahtevek s podrobnimi obrazložitvami. |
|  |  |  |
|  |  | **Na koncu šestega odstavka podčlena 20.1 se doda besedilo:**Primerno utemeljen zahtevek temelji na: cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah cen ob upoštevanju kalkulativnih osnov iz ponudbe in javnih cenikov ali drugih virov. Vse navedeno preveri in potrdi inženir. |

**Črtajo se podčleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s sledečim odstavkom:**

Brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene 20.2 do 20.8, kjerkoli in karkoli se nanaša na arbitražni proces v kakršnikoli zvezi, se to nadomesti z določilom, da bosta pogodbeni stranki morebitne spore v zvezi z izvajanjem pogodbe skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Novem mestu.

##### POGLAVJE 2

##### POGODBA

##### Podpoglavje 2.4

##### Obrazec garancije za dobro izvedbo

**OBRAZEC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO**

**Projekt: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU KOLPE – OBČINA ČRNOMELJ; Kanalizacija Črnomelj -2.del**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv banke/zavarovalne /Garantne/kreditne družbe:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Kraj in datum:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Upravičenec:** | OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3**8340 Črnomelj (v nadaljevanju: upravičenec)** |
| **Garancija št.:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

V skladu s pogodbo za izvedbo javnega naročila \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv, številka in datum pogodbe), sklenjeno med naročnikom (upravičenec iz te garancije) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in izvajalcem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv izvajalca), je izvajalec dolžan opraviti vsa dela za izvedbo javnega naročila **»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU KOLPE – OBČINA ČRNOMELJ; Kanalizacija Črnomelj -2.del«** v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (pogodbena cena (z besedo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(pogodbena cena z DDV z besedo)), v roku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (s pogodbo določen rok izvedbe) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (višina zneska garancije), če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena dela tudi delno ne zadostujejo pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/zavarovalni/garantni/kreditni družbi in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije in
2. original Garancije št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel v celoti izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko upravičenec garancije oziroma izvajalec in banka/zavarovalna družba sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalno/garantno/kreditno družbo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

|  |  |
| --- | --- |
| **bankA/zavarovalnA/GarantnA/****kreditnA družbA:** |  |
| **Priimek in ime:** |  |
| **Podpis:** |  |
| **KRAJ IN DATUM:** |  |
| **Žig izdajatelja garancije:** |  |

##### POGLAVJE 2

##### POGODBA

##### Podpoglavje 2.5

##### Jamstvena izjava

**JAMSTVENA IZJAVA**

**Projekt: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU KOLPE – OBČINA ČRNOMELJ; Kanalizacija Črnomelj -2.del**

**Izvajalec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Številka pogodbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Potrjujemo in garantiramo, da so zgrajeni objekti, posamezno in kot celota zgrajeni skladno s Pogodbo, projektno in drugo tehnično dokumentacijo, predpisi in pravili stroke.
2. V objekte so vgrajeni izključno novi materiali in nova oprema.
3. Pri gradnji in montaži smo uporabili tehnologijo na najvišji možni, znani in preizkušeni ravni.
4. Objekti posamezno in kot celota ter njihovi deli in sklopi so brez skritih napak, niti nimajo drugih pomanjkljivosti, ki bi onemogočale ali zmanjševale njeno vrednost ali primernost za redno uporabo, predvideno s tehnično dokumentacijo in s Pogodbo.
5. Zavezujemo se, da bomo v pogodbeno določenih garancijskih rokih na poziv naročnika v zavezujočem roku na svoje stroške in nevarnost odpravili vse napake in pomanjkljivosti, ki bi se pojavile, kakor tudi da bomo na enak način in pod istimi pogoji zamenjali tudi vse pokvarjene dele objekta, ker bo sicer naročnik upravičen zoper nas uveljavljati pogodbeno in zakonsko določene sankcije.

**Priimek in ime:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Podpis:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Kraj in datum:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### POGLAVJE 2

##### POGODBA

##### Podpoglavje 2.6

##### Obrazec garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku

**OBRAZEC GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU**

**Projekt: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU KOLPE – OBČINA ČRNOMELJ; Kanalizacija Črnomelj -2.del**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv banke/zavarovalne /Garantne/kreditne družbe:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Kraj in datum:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Upravičenec:** | OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3**8340 Črnomelj (v nadaljevanju: upravičenec)** |
| **Garancija št.:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

V skladu s pogodbo za izvedbo javnega naročila \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv, številka in datum pogodbe), sklenjeno med naročnikom (upravičenec iz te garancije) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in izvajalcem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv izvajalca), je izvajalec dolžan opraviti vsa dela za izvedbo javnega naročila **»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU KOLPE – OBČINA ČRNOMELJ; Kanalizacija Črnomelj -2.del«** v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (pogodbena cena (z besedo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(pogodbena cena z DDV z besedo)), v roku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (s pogodbo določen rok izvedbe) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi. Izvajalec dolžan po končni primopredaji (izdaji Potrdila o izvedbi) v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršenkoli ugovor izvajalca plačali znesek \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR, če:

* izvajalec v dogovorjenem obdobju za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku, v roku ne bo izvedel vseh del, ki so potrebna za odpravo pomanjkljivosti/napak, kot jih je določil upravičenec v skladu z zgoraj citirano pogodbo,
* izvajalec ne poravna dejanske škode, ki je nastala upravičencu zaradi napake/pomanjkljivosti v času od reklamacije do odprave napake/pomanjkljivosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/zavarovalnici/garantno/kreditni družbi in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije in
2. original Garancije št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve garancijskih obveznosti, če opravljena gradbena dela, storitev ali dobavljeno blago tudi delno ne zadostuje zahtevam iz pogodbe.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije zahteval, da se izvajalcu podaljša garancijski rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti svojih obveznosti, bo banka/zavarovalna družba podaljšala to garancijo za izpolnjevanje obveznosti izvajalca v garancijskem roku pod enakimi pogoji ter za zahtevani čas.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalno/garantno/kreditno družbo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

|  |  |
| --- | --- |
| **bankA/zavarovalnA/GarantnA/****kreditnA družbA:** |  |
| **Priimek in ime:** |  |
| **Podpis:** |  |
| **KRAJ IN DATUM:** |  |
| **Žig izdajatelja garancije:** |  |

##### POGLAVJE 2

##### POGODBA

##### Podpoglavje 2.7

##### Obrazec garancije za zavarovanje izplačila zadržanega zneska

**OBRAZEC GARANCIJE ZA ZAVAROVANJE IZPLAČILA ZADRŽANEGA ZNESKA**

**Projekt: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU KOLPE – OBČINA ČRNOMELJ; Kanalizacija Črnomelj -2.del**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv banke/zavarovalne /Garantne/kreditne družbe:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Kraj in datum:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Upravičenec:** | OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3**8340 Črnomelj (v nadaljevanju: upravičenec)** |
| **Garancija št.:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

V skladu s pogodbo za izvedbo javnega naročila \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv, številka in datum pogodbe), sklenjeno med naročnikom (upravičenec iz te garancije) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in izvajalcem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv izvajalca) za izvedbo javnega naročila **»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU KOLPE – OBČINA ČRNOMELJ; Kanalizacija Črnomelj -2.del«** v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (pogodbena cena z DDV), izvajalec želi prejeti predplačilo zadržanega zneska, za katerega pogodba od njega zahteva, da mora zanj pridobiti garancijo.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršenkoli ugovor izvajalca, plačali \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR, če:

* izvajalec ni izpolnil svoje (svojih) obveznosti, da bi odpravil določeno pomanjkljivost/napako ali škodo, za katero je odgovoren po tej pogodbi.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije in
2. original Garancije št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena dela tudi delno ne zadostujejo pogodbenim zahtevam.

Upravičenec lahko to garancijo unovčuje tudi delno za zneske, ki ne dosegajo višine garantirane vsote. Po izplačilu zneska se višina zneska garancije zniža za konkretno izplačano vsoto in ostaja v veljavi samo za neizplačani del. Če skupni znesek takšnih plačil doseže najvišji znesek garantirane vsote, ta garancija preneha veljati.

Ta garancija stopi v veljavo z dnem prispetja zadržanega zneska v višini \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ na račun izvajalca, TRR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ odprtega pri Banki\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in velja še do vključno 90 (devetdeset) dni po izdaji Potrdila o izvedbi, to je najkasneje do vključno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (datum preteka). Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel pravočasno in v celoti izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko upravičenec garancije oziroma izvajalec in banka/zavarovalna družba sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalno družbo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

|  |  |
| --- | --- |
| **bankA/zavarovalnA/GarantnA/****kreditnA družbA:** |  |
| **Priimek in ime:** |  |
| **Podpis:** |  |
| **KRAJ IN DATUM:** |  |
| **Žig izdajatelja garancije:** |  |

##### POGLAVJE 2

##### POGODBA

##### Podpoglavje 2.8

##### Zaporedje glavnih dogodkov med izvajanjem pogodbenih del

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **Izdaja potrdila o izvedbi (se izda v 28 dneh po Roku za reklamacijo napak gradnje)** |
| **Podpis pogodbe** | **Datum začetka** | **Izdaja potrdila o prevzemu** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Pridobitev uporabnega dovoljenja** |  |  | **Predložitev garancije za zadržani znesek** |  |
| **Imenovanje inženirja** | **Največ 28 dni** |  |  |
|  |  | **Predložitev jamstvene****Izjave (14 dni pred****Izdajo Potrdila o** **prevzemu)** |
|  | **Predložitev podrobnega terminskega plana** |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Predložitev garancije za odpravo napak v garancijskem roku**  |
| **Podpis pogodbe s strani naročnika** |  |  | **Predložitev garancije za dobro izvedbo** |  |  | **Predložitev zavarovanj** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Največ 15 dni** |  |
|  |
|  | **Obvestilo o datumu začetka** |  |
|  |  |  | **vračilo garancije za dobro izvedbo**  |
| **Največ 28 dni** |  |
|  |  |
| **Podpis in vračilo pogodbe** | **Gradnja** |  | **Rok za reklamacijo napak** | **vračilo Garancije za zadržani znesek** |
|  |  |
| **Največ 15 dni** | **Največ 21 dni** | **531 dni** |  | **90 dni** |  |